## Feuil1
Elève |  | Classe |  | Durée Total | Journal de travail Pré-TPI
Nuno Ribeiro Pereira |  | Si-C4A
Date | Durée début | Durée fin | Durée total | Tâche | Description activitée | Remarques
2024-02-01 | 8:00 | 8:45 | 0:45 | Autre | Connexion à ma session | J'ai rencontré des soucis de connexion à mon arrivée
2024-02-01 | 8:45 | 9:00 | 0:15 | Autre | J'ai préparé et envoyé un document important pour l'organisation de mon TPI en entreprise | Nespresso m'avait demandé d'envoyer le document au plus vite, ce que j'ai fait après une discussion avec Mme. Andolfatto
2024-02-01 | 9:00 | 9:35 | 0:35 | Documentation | J'ai crée le début de la documentation, lu les documents à dispo etc..
2024-02-01 | 9:50 | 12:15 | 2:25 | Documentation | J'ai crée le début de la documentation, lu les documents à dispo etc.. | J'ai eu beaucoup de mal à trouver quoi faire car n'ayant pas de CDC pour le moment, je ne vois d'objectifs claires donc ma planification initale est difficile à s'imaginer
2024-02-01 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Autre | M. Altieri nous a souhaité la bienvenue et expliquer diverses choses pour la suite
2024-02-01 | 14:15 | 15:00 | 0:45 | Administratif | J'ai préparé mes questions et regardé quels objectifs je pourrai avoir pour le cahier des charges
2024-02-01 | 15:15 | 16:00 | 0:45 | Administratif | J'ai préparé mes questions et regardé quels objectifs je pourrai avoir pour le cahier des charges
2024-02-01 | 16:00 | 16:55 | 0:55 | Documentation | J'ai commencé à utiliser Project pour un diagramme de Gantt et une planification + j'ai regardé pour utiliser peut-être IceScrum pour les sprints | J'ai eu beaucoup de mal à trouver quoi faire car n'ayant pas de CDC pour le moment, je ne vois d'objectifs claires donc ma planification initale est difficile à s'imaginer
2024-02-02 | 10:45 | 11:00 | 0:15 | Autre | On a parlé administratif concernant les horaires avec M. Altieri
2024-02-02 | 11:00 | 11:15 | 0:15 | Documentation | J'ai crée mon IceScrum et définie la méthode que j'aimerai utilisé pour mon projet ( Agile ) | Je n'ai pas défini les sprints ni les story, je pense organiser ça avec M. Glassey durant la réunion de Mardi
2024-02-02 | 11:15 | 12:15 | 1:00 | Documentation | J'ai commencé à remplir mon IceScrum et me suis documenté sur divers sujets ( IceScrum, Gantt )
2024-02-02 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Documentation | J'ai créé les story sur mon IceScrum
2024-02-06 | 8:50 | 9:00 | 0:10 | Administratif | M. Glassey nous a partagé son point de vue pour le TPI et expliqué quelques points
2024-02-06 | 9:00 | 9:35 | 0:35 | Administratif | M. Glassey a expliqué aux élèves dont il s'occupe, divers points
2024-02-06 | 9:50 | 10:00 | 0:10 | Administratif | J'ai pris contact avec Nespresso afin d'organiser un meeting avec M. Glassey et j'ai posé des questions à M. Glassey concernant ce que je peux préparer
2024-02-06 | 10:00 | 11:30 | 1:30 | Analyse | J'ai recherché diverses informations sur powershell, des modules, editeur de texte, comparé et fait des choix et j'ai fini par regarder pour mettre en place ma propre VM Windows Server 2022 afin de pouvoir voir mes réels besoins pour la suite et pouvoir continuer à préparer correctement mes outils de travail
2024-02-06 | 11:30 | 12:00 | 0:30 | Administratif | Réunion avec M. Glassey
2024-02-06 | 12:00 | 12:15 | 0:15 | Analyse | Organisation de la suite pour Jeudi
2024-02-08 | 8:00 | 8:45 | 0:45 | Conception | Mise en place d'une VM en Windows Server 2022 | J'ai rencontré une erreur lors de la création mais j'ai réussi à la corriger
2024-02-08 | 8:45 | 9:25 | 0:40 | Analyse | Je me suis documenté sur Windows Server 2022
08:02.2024 | 9:25 | 9:35 | 0:10 | Conception | J'ai mis en place un petit script pour la démo à M. Glassey que j'arrive à lancer un script basique en passant les erreurs Windows
2024-02-08 | 9:50 | 10:05 | 0:15 | Autre | Discussion avec des collègues ( Thomas, Arthur ) concernant le script que je vais faire
2024-02-08 | 10:05 | 12:15 | 2:10 | Analyse | Je me suis documenté concernant .yml, Hardening, architecture de code powershell et normes CIS + j'ai contacté le CDP concernant le Server 2022 afin de savoir si le serveur par défaut sans les config spécifiques suffisait pour mes tests ( oui )
2024-02-08 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Documentation | J'ai continué de lire des documentations sur le .yml
2024-02-08 | 14:15 | 15:05 | 0:50 | Analyse | J'ai testé les outils de débug de VS Code
2024-02-08 | 15:20 | 16:05 | 0:45 | Analyse | Recherche de diverses structure de code + comparaison
2024-02-08 | 16:05 | 16:50 | 0:45 | Analyse | Recherche de diverses structure de code + comparaison + Hardening + .yml
2024-02-09 | 10:40 | 10:50 | 0:10 | Autre | Discussion administratif avec M. Altieri
2024-02-09 | 10:50 | 12:15 | 1:25 | Conception | J'ai commencé le début de la structure du code
2024-02-09 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Conception | Installation d'une AD, création de groupes et j'ai commencé à tester une fonctionnalité potentielle pour le script
2024-02-13 | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Conception | Après avoir reçu un "draft" , j'ai commencé certaines fonctionnalités pour m'exercer
2024-02-20 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Conception | Debug et amélioration du script sur les variables, comment les fonctions travaillent ensemble etc..
2024-02-20 | 9:50 | 11:05 | 1:15 | Conception | Debug et amélioration du script sur les variables, comment les fonctions travaillent ensemble etc..
2024-02-20 | 11:05 | 11:45 | 0:40 | Administratif | Meeting avec M. Glassey pour discuter du projet
2024-02-20 | 15:20 | 15:30 | 0:10 | Autre | J'ai répondu à un mail de M. Altieri suite à sa demande avant la pause qu'on réponde tous après la pause
2024-02-20 | 15:30 | 16:00 | 0:30 | Documentation | Lecture du mail + message de M. Glassey, accès au nouveau répertoire Git et IceScrum + lecture
2024-02-20 | 16:00 | 16:55 | 0:55 | Documentation | J'ai lu divers documents et fait la documentation
2024-02-22 | 8:00 | 9:25 | 1:25 | Documentation | Documentation sur la police d'exécution ( lecture de différentes solutions, choix d'une solution puis documentation sur le wiki GitHub )
2024-02-22 | 9:25 | 9:35 | 0:10 | Analyse | J'ai fait des recherches sur les .csv et méthodes de comparaison de groupes dans l'AD
2024-02-22 | 9:50 | 11:40 | 1:50 | Conception | J'ai implémenté un InputFile au script et j'ai réussi à comparer les paramètres demandés avec un groupe de l'AD et de ça créer un OutputFile avec le résultat ( true, false de si le membre est présent dans le groupe ) | J'ai rencontré un soucis avec le fichier .csv ce qui m'a valu perdre du temps, je testais si le membre était dans un groupe ou non ( oui ) mais le résultat était que non, je ne comprennais pas vraiment pourquoi, j'ai debug et me suis rendu compte que la data fournie dans le csv était fausse, car je fournissais un nom de connexion à la session au lieu du nom complet mais cela m'a permis de vraiment voir en profondeur cette partie et la comprendre complétement
2024-02-22 | 13:30 | 14:10 | 0:40 | Conception | Debug et amélioration de la partie concernant les fichiers CSV ( Import, Export, données )
2024-02-22 | 14:10 | 15:05 | 0:55 | Conception | Debug et amélioration de la partie concernant les fichiers CSV ( Import, Export, données )
2024-02-22 | 15:20 | 16:30 | 1:10 | Conception | J'ai cherché comment faire et essayé de vérifier si un groupe de l'AD existe puis j'ai fait en sorte que les fichiers/dossiers aient les bons nommages ( timestamp )
2024-02-22 | 16:30 | 16:50 | 0:20 | Analyse | J'ai continué de regarder comment faire pour comparer les membres de groupes de l'AD
2024-02-23 | 10:30 | 12:15 | 1:45 | Conception | J'ai ajouté au script un checker pour savoir si le groupe existe ou pas et pour l'utilisateur ( fonctionnel pour les groupes mais pas les users )
2024-02-23 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Conception | Re-organisation du script en séparant en plusieurs fonctions ( pas terminé )
2024-02-27 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Conception | J'ai continué la re-organisation du script ( presque terminé, tests à faire )
2024-02-27 | 10:00 | 10:40 | 0:40 | Administratif | Meeting avec M. Glassey pour discuter du projet
2024-02-27 | 10:40 | 12:15 | 1:35 | Conception | J'ai continué la re-organisation du script ( presque terminé, tests en cours + corrections en cours )
2024-02-27 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Conception | J'ai fini la re-organisation et j'ai continué des tests et corrections de bug apparus ( en cours ) | Problème de communication entre les fonctions ( des fonctions return false mais la fonction qui l'appel ne comprend pas la bonne chose )
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00