## JDT
Journal de travail Pré-TPI | [6 empty] | Elève | Classe
[7 empty] | Nuno Ribeiro Pereira | Si-C4A
Durée Total
Date | Durée début | Durée fin | Durée total | Tâche | Description activitée | Remarques | 1900-01-02 10:15
2024-02-01 | 8:00 | 8:45 | 0:45 | Autre | Connexion à ma session | J'ai rencontré des soucis de connexion à mon arrivée | Pourcentages
2024-02-01 | 8:45 | 9:00 | 0:15 | Autre | J'ai préparé et envoyé un document important pour l'organisation de mon TPI en entreprise | Nespresso m'avait demandé d'envoyer le document au plus vite, ce que j'ai fait après une discussion avec Mme. Andolfatto | Administratif | Conception
2024-02-01 | 9:00 | 9:35 | 0:35 | Documentation | J'ai crée le début de la documentation, lu les documents à dispo etc..
2024-02-01 | 9:50 | 12:15 | 2:25 | Documentation | J'ai crée le début de la documentation, lu les documents à dispo etc.. | J'ai eu beaucoup de mal à trouver quoi faire car n'ayant pas de CDC pour le moment, je ne vois d'objectifs claires donc ma planification initale est difficile à s'imaginer | Analyse | Documentation
2024-02-01 | 14:15 | 15:00 | 0:45 | Administratif | J'ai préparé mes questions et regardé quels objectifs je pourrai avoir pour le cahier des charges
2024-02-01 | 15:15 | 16:00 | 0:45 | Administratif | J'ai préparé mes questions et regardé quels objectifs je pourrai avoir pour le cahier des charges
2024-02-01 | 16:00 | 16:55 | 0:55 | Documentation | J'ai commencé à utiliser Project pour un diagramme de Gantt et une planification + j'ai regardé pour utiliser peut-être IceScrum pour les sprints | J'ai eu beaucoup de mal à trouver quoi faire car n'ayant pas de CDC pour le moment, je ne vois d'objectifs claires donc ma planification initale est difficile à s'imaginer
2024-02-02 | 11:00 | 11:15 | 0:15 | Documentation | J'ai crée mon IceScrum et définie la méthode que j'aimerai utilisé pour mon projet ( Agile ) | Je n'ai pas défini les sprints ni les story, je pense organiser ça avec M. Glassey durant la réunion de Mardi
2024-02-02 | 11:15 | 12:15 | 1:00 | Documentation | J'ai commencé à remplir mon IceScrum et me suis documenté sur divers sujets ( IceScrum, Gantt )
2024-02-02 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Documentation | J'ai créé les story sur mon IceScrum
2024-02-06 | 8:50 | 9:00 | 0:10 | Administratif | M. Glassey nous a partagé son point de vue pour le TPI et expliqué quelques points
2024-02-06 | 9:00 | 9:35 | 0:35 | Administratif | M. Glassey a expliqué aux élèves dont il s'occupe, divers points
2024-02-06 | 9:50 | 10:00 | 0:10 | Administratif | J'ai pris contact avec Nespresso afin d'organiser un meeting avec M. Glassey et j'ai posé des questions à M. Glassey concernant ce que je peux préparer
2024-02-06 | 10:00 | 11:30 | 1:30 | Analyse | J'ai recherché diverses informations sur powershell, des modules, editeur de texte, comparé et fait des choix et j'ai fini par regarder pour mettre en place ma propre VM Windows Server 2022 afin de pouvoir voir mes réels besoins pour la suite et pouvoir continuer à préparer correctement mes outils de travail
2024-02-06 | 11:30 | 12:00 | 0:30 | Administratif | Réunion avec M. Glassey
2024-02-06 | 12:00 | 12:15 | 0:15 | Analyse | Organisation de la suite pour Jeudi
2024-02-08 | 8:00 | 8:45 | 0:45 | Conception | Mise en place d'une VM en Windows Server 2022 | J'ai rencontré une erreur lors de la création mais j'ai réussi à la corriger
2024-02-08 | 8:45 | 9:25 | 0:40 | Analyse | Je me suis documenté sur Windows Server 2022
08:02.2024 | 9:25 | 9:35 | 0:10 | Conception | J'ai mis en place un petit script pour la démo à M. Glassey que j'arrive à lancer un script basique en passant les erreurs Windows
2024-02-08 | 10:05 | 12:15 | 2:10 | Analyse | Je me suis documenté concernant .yml, Hardening, architecture de code powershell et normes CIS + j'ai contacté le CDP concernant le Server 2022 afin de savoir si le serveur par défaut sans les config spécifiques suffisait pour mes tests ( oui )
2024-02-08 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Documentation | J'ai continué de lire des documentations sur le .yml
2024-02-08 | 14:15 | 15:05 | 0:50 | Analyse | J'ai testé les outils de débug de VS Code
2024-02-08 | 15:20 | 16:05 | 0:45 | Analyse | Recherche de diverses structure de code + comparaison
2024-02-08 | 16:05 | 16:50 | 0:45 | Analyse | Recherche de diverses structure de code + comparaison + Hardening + .yml
2024-02-09 | 10:50 | 12:15 | 1:25 | Conception | J'ai commencé le début de la structure du code
2024-02-09 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Conception | Installation d'une AD, création de groupes et j'ai commencé à tester une fonctionnalité potentielle pour le script
2024-02-13 | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Conception | Après avoir reçu un "draft" , j'ai commencé certaines fonctionnalités pour m'exercer
2024-02-20 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Conception | Debug et amélioration du script sur les variables, comment les fonctions travaillent ensemble etc..
2024-02-20 | 9:50 | 11:05 | 1:15 | Conception | Debug et amélioration du script sur les variables, comment les fonctions travaillent ensemble etc..
2024-02-20 | 11:05 | 11:45 | 0:40 | Administratif | Meeting avec M. Glassey pour discuter du projet
2024-02-20 | 15:30 | 16:00 | 0:30 | Documentation | Lecture du mail + message de M. Glassey, accès au nouveau répertoire Git et IceScrum + lecture
2024-02-20 | 16:00 | 16:55 | 0:55 | Documentation | J'ai lu divers documents et fait la documentation
2024-02-22 | 8:00 | 9:25 | 1:25 | Documentation | Documentation sur la police d'exécution ( lecture de différentes solutions, choix d'une solution puis documentation sur le wiki GitHub )
2024-02-22 | 9:25 | 9:35 | 0:10 | Analyse | J'ai fait des recherches sur les .csv et méthodes de comparaison de groupes dans l'AD
2024-02-22 | 9:50 | 11:40 | 1:50 | Conception | J'ai implémenté un InputFile au script et j'ai réussi à comparer les paramètres demandés avec un groupe de l'AD et de ça créer un OutputFile avec le résultat ( true, false de si le membre est présent dans le groupe ) | J'ai rencontré un soucis avec le fichier .csv ce qui m'a valu perdre du temps, je testais si le membre était dans un groupe ou non ( oui ) mais le résultat était que non, je ne comprennais pas vraiment pourquoi, j'ai debug et me suis rendu compte que la data fournie dans le csv était fausse, car je fournissais un nom de connexion à la session au lieu du nom complet mais cela m'a permis de vraiment voir en profondeur cette partie et la comprendre complétement
2024-02-22 | 13:30 | 14:10 | 0:40 | Conception | Debug et amélioration de la partie concernant les fichiers CSV ( Import, Export, données )
2024-02-22 | 14:10 | 15:05 | 0:55 | Conception | Debug et amélioration de la partie concernant les fichiers CSV ( Import, Export, données )
2024-02-22 | 15:20 | 16:30 | 1:10 | Conception | J'ai cherché comment faire et essayé de vérifier si un groupe de l'AD existe puis j'ai fait en sorte que les fichiers/dossiers aient les bons nommages ( timestamp )
2024-02-22 | 16:30 | 16:50 | 0:20 | Analyse | J'ai continué de regarder comment faire pour comparer les membres de groupes de l'AD
2024-02-23 | 10:30 | 12:15 | 1:45 | Conception | J'ai ajouté au script un checker pour savoir si le groupe existe ou pas et pour l'utilisateur ( fonctionnel pour les groupes mais pas les users )
2024-02-23 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Conception | Re-organisation du script en séparant en plusieurs fonctions ( pas terminé )
2024-02-27 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Conception | J'ai continué la re-organisation du script ( presque terminé, tests à faire )
2024-02-27 | 10:00 | 10:40 | 0:40 | Administratif | Meeting avec M. Glassey pour discuter du projet
2024-02-27 | 10:40 | 12:15 | 1:35 | Conception | J'ai continué la re-organisation du script ( presque terminé, tests en cours + corrections en cours )
2024-02-27 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Conception | J'ai fini la re-organisation et j'ai continué des tests et corrections de bug apparus ( en cours ) | Problème de communication entre les fonctions ( des fonctions return false mais la fonction qui l'appel ne comprend pas la bonne chose )
2024-02-29 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Conception | Correction de plusieurs problèmes au niveau des vérifications des données du CSV + ajout de vérifications
2024-02-29 | 9:50 | 12:00 | 2:10 | Conception | Correction de plusieurs problèmes au niveau des vérifications des données du CSV + ajout de vérifications
2024-02-29 | 14:15 | 15:05 | 0:50 | Documentation | Documentation sur le style de nommage utilisé dans le script et revue de la partie sur les Policy
2024-02-29 | 15:20 | 16:35 | 1:15 | Documentation | Revue de la partie sur les Policy et écriture du manuel d'utilisation ( lancement du script )
2024-03-01 | 10:45 | 11:35 | 0:50 | Documentation | Documentation des outils utilisés | En attendant que l'iso en-us se télécharge
2024-03-01 | 11:35 | 12:15 | 0:40 | Conception | Création de nouvel environnement correspondant mieux à celui chez Nestlé
2024-03-05 | 8:50 | 10:15 | 1:25 | Administratif | Meeting avec M. Glassey + Meeting avec JBU et M. Glassey
2024-03-05 | 10:15 | 11:45 | 1:30 | Conception | Suite au meeting, j'ai crée des logs pour les erreurs ( + retirer complétement l'affichage prompt ) et corrigé quelques erreurs que j'ai remarqué sur le script dans certaines vérifications
2024-03-05 | 11:45 | 12:15 | 0:30 | Conception | J'ai ajouté des commentaires au script + me suis reseigné par rapport aux potentiels syntaxes existantes en powershell pour les commentaires de fonctions
2024-03-05 | 15:20 | 16:45 | 1:25 | Documentation | J'ai lu le retour de JBU pour la suite, créer les story nécessaires puis envoyer un message à M. Glassey afin qu'on confirme les story pour commencer le sprint 2 + je me suis un peu documenté sur comment faire certaines choses ( accèder clé de registre en powershell surtout )
2024-03-07 | 8:00 | 8:20 | 0:20 | Conception | J'ai fini de mettre en place le deuxième serveur de tests redondant
2024-03-07 | 8:20 | 9:15 | 0:55 | Documentation | J'ai comparé les configurations et analysé ce qui pourrait perturber le script
2024-03-07 | 13:50 | 15:05 | 1:15 | Conception | Correction des différences entre prod. et serveurs de tests
2024-03-07 | 15:20 | 16:10 | 0:50 | Conception | Correction des différences entre prod. et serveurs de tests | Plusieurs problèmes rencontrés, communication entre serveurs, accès etc..
2024-03-07 | 16:10 | 16:50 | 0:40 | Conception | Restore d'ancienne sauvegarde du serveur car trop de problèmes sur le nouveau serveur
2024-03-08 | 10:50 | 11:30 | 0:40 | Conception | Reconfiguration de l'environnement + du nouveau serveur
2024-03-08 | 10:30 | 12:00 | 1:30 | Conception | Correction de problème sur le script
2024-03-08 | 14:00 | 14:15 | 0:15 | Documentation | J'ai commencé un diagramme de flux
2024-03-12 | 9:00 | 9:35 | 0:35 | Conception | Recherche sur les paramètres dynamiques + correction d'un petit bug | Problème sur l'execution policy, n'importe quel policy fonctionnait
2024-03-12 | 9:50 | 12:15 | 2:25 | Conception | Correction d'un problème de license qui est apparu après la pause + j'ai essayé de trouver une vision pour commencer à écrire la suite du script | J'ai étendu la license avec: slmgr.vbs -REARM
2024-03-12 | 15:20 | 16:30 | 1:10 | Conception | Identification et correction de problèmes dans les logs | Certaines lignes s'écrivent en double
2024-03-14 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Conception | Tentative de correction du problème sur le serveur membre du domaine | Le serveur n'arrive pas à accèder à l'Active Directory ( aucune manipulation n'a été effectuée, les machines ont été allumés et une erreur apparaît quand nous voulons accéder à l'AD )
2024-03-14 | 9:50 | 12:15 | 2:25 | Conception | Tentative de correction du problème sur le serveur membre du domaine | Le serveur n'arrive pas à accèder à l'Active Directory ( aucune manipulation n'a été effectuée, les machines ont été allumés et une erreur apparaît quand nous voulons accéder à l'AD )
2024-03-14 | 13:30 | 16:55 | 3:25 | Conception | Tentative de correction du problème sur le serveur membre du domaine | Même problème que au dessus, même après "l'aide" de M. Yawo et Varella, aucune solution pour l'instant
2024-03-15 | 10:35 | 12:00 | 1:25 | Conception | Tentative de correction du problème sur un des serveurs membre du domaine
2024-03-19 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Conception | Tentative de correction du problème sur le serveur membre du domaine
2024-03-19 | 10:00 | 10:30 | 0:30 | Administratif | Meeting avec M. Glassey | Après discussion avec M. Glassey, on a décidé de se concentrer sur les nouveautés plutôt que les correctifs afin d'avoir un livrable et pouvoir valider avec JBU jeudi durant notre meeting
2024-03-19 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | Conception | Travail sur le nouveau sprint ( RegistryKey ) | Le script est capable d'aller chercher et lire la clé de registre cépendant je n'ai pas encore pu faire les fonctions pour les potentiels résultats, je pense que j'arriverai à commencer quelques unes Jeudi matin avant la réunion avec JBU et M. Glassey
2024-03-19 | 11:30 | 12:10 | 0:40 | Administratif | Réunion avec M. Glassey et les autres élèves sous lui afin de discuter du TPI/la suite
2024-03-19 | 15:20 | 16:00 | 0:40 | Conception | Réparation d'une partie importante du script et revue globale pour mettre au point l'avancée | J'ai fait un recap d'où en est le script car après le changement de serveurs et les problèmes que j'ai rencontré, j'ai perdu quelques petites améliorations que j'avais effectué et donc une partie du script ne fonctionnait plus car ancienne version de tests récuperée
2024-03-21 | 8:00 | 9:20 | 1:20 | Conception | J'ai essayé de régler un bug sur le script en lien avec le output file
2024-03-21 | 9:20 | 10:20 | 1:00 | Administratif | Discussion M. Glassey + Réunion JBU
2024-03-21 | 10:20 | 10:30 | 0:10 | Administratif | Retour écrit à M. Glassey du meeting
2024-03-21 | 10:30 | 12:00 | 1:30 | Conception | J'ai continué d'avancer sur la clé de registre et les vérifications à faire
2024-03-21 | 12:00 | 12:15 | 0:15 | Conception | Reflexion sur la façon de faire pour la vérification de groupes de la clé de registre
2024-03-21 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Conception | J'ai continué d'avancer sur la clé de registre et les vérifications à faire
2024-03-21 | 15:20 | 16:50 | 1:30 | Conception | J'ai continué d'avancer sur la clé de registre et les vérifications à faire
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00